## 프로젝트 플래너
프로젝트 플래너
[9 empty] | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [5 empty] | % 완료(계획 초과)
활동 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
관련 사례 조사 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
시스템 설계 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
역할 분담 및 일정 수립 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100%
장비(카메라) 구매 | 3 | 2 | 4
IMU 센서 | 4 | 3
카메라 | 4 | 6
장치 간 통신 | 5 | 5
강화학습 | 4 | 6
PID 제어 | 7 | 3
비교 분석 | 10 | 2
시뮬레이터 | 10 | 2
웹 / 앱 | 10 | 2
최종 구현 | 12 | 2
보고서 작성 | 12 | 2
발표 및 시연 | 14 | 2
활동 16 | 10 | 5 | 10 | 3
활동 17 | 11 | 2 | 11 | 5
활동 18 | 12 | 6 | 12 | 7
활동 19 | 12 | 1 | 12 | 5
활동 20 | 14 | 5 | 14 | 6
활동 21 | 14 | 8 | 14 | 2
활동 22 | 14 | 7 | 14 | 3
활동 23 | 15 | 4 | 15 | 8
활동 24 | 15 | 5 | 15 | 3
활동 25 | 15 | 8 | 15 | 5
활동 26 | 16 | 28 | 16 | 30